## Zeitplan
Jahr | 2021 |  |  |  | 2022 | [51 empty] | 2023
Monat | Dez |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
Kalenderwoche | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Vertrag | Vorber. |  |  |  | Erarbeitung Projektgrundlagen | [19 empty] | Informationsveranstaltungen
| Vorb |  |  |  |  | KickOff | AG | EG | AG
[7 empty] | Prozess besprechen | Entwurf Vertrag | Abschluss Vertrag
[11 empty] | AG | AG
Details betr Anträge
Kommunikation
Umfang und Prozess
Gruppe 1 | [16 empty] | Eingabe Kanton | [9 empty] | 2021-06-14
Gruppe 2 | [15 empty] | Eingabe Kanton | [10 empty] | 2021-06-14
Gruppe 3 | [18 empty] | Eingabe Kanton | [7 empty] | 23. Juni | [13 empty] | Reiden
Gruppe 4 | [12 empty] | 28.2 Eingabe Dorfzeitung | [10 empty] | 2021-05-24 | [11 empty] | 15.8 Eingabe Botschaft | [12 empty] | 8.11 vor GV
Gruppe 5 | [12 empty] | 28.2 Eingabe Dorfzeitung | [10 empty] | 2021-05-24
Gruppe 6 | [14 empty] | Eingabe Kanton | [11 empty] | 2021-06-14
Gruppe 7 | [18 empty] | Eingabe Kanton |  |  |  | daran denken, dass |  |  | 1. Jun | [7 empty] | Budget
Organisation I | [8 empty] | Detailplanung
Klassenfahrten
Erarbeitung Konzept für nächstes Jahr
[13 empty] | EG | AG |  | AG |  | AG |  |  |  | EG
Thema 2
Organisation II | [21 empty] | Budget 2023 (5/12)
Schulprogramm
Leitbild
LP21 Themen integrieren
interne Organisation (geografische Aufteilung, Aufgaben BL, Nähe zu Vereinen, Eltern, Schule, Bürostandort, Raumplanung)
Organisation III | [39 empty] | Positionierung Projekt (Anmeldeprozess, Zusammenarbeit, pol. und betr. Leistungsauftrag etc.
Kommunikation | [13 empty] | KOMMUNIKATION
[7 empty] | intern | öffentlich |  | Schulleitung |  |  |  |  | intern | [5 empty] | öffentlich